## Sheet1
Project Name | Location | Project Budget (USD) | Total Planned Cost | Total Actual Cost | Cost Variance (Actual - Planned) | CPI (Planned/Actual) | Latest Planned Progress (%) | Latest Actual Progress (%) | Progress Variance (Planned - Actual) (%) | Progress SPI (Actual/Planned)
Residential Tower A | Riyadh | 12000000 | 2150000 | 2200000 | 50000 | 0.98 | 15 | 14 | 1 | 0.93
Office Complex B | Jeddah | 8500000 | 1000000 | 1030000 | 30000 | 0.97 | 12 | 11 | 1 | 0.92
Mall Development C | Dammam | 20000000 | 900000 | 880000 | -20000 | 1.02 | 4 | 4 | 0 | 1